## Tabelle1
Arbeitspaket | Kosten
Projekteinrichtung | 320
• Ticketsystem einrichten • Beteiligte Personen einführen • Versionskontrolle einrichten
Konzeption | 560
• Analyse der bestehenden Extension • Workflow HIS • Workflow Konnektor • Kommunikationsschema (JSON-Schema/Trigger Signal)
Entwicklung: Trigger Signal | 560
• Entgegennahme des Signals
Entwicklung: Veranstaltungsimport | 1760
• Import der zu benötigten Veranstaltung • Validierung • Entscheidung import/update
Entwicklung: Vorschau | 560
• Vorschau des importierten Datensatzes im Frontend
Entwicklung: Konfiguration | 320
• Erstellung der benötigten Konfiguration
Entwicklung: Tests | 800
• Erstellung von benötigten Tests (Unit, Functional, Behat)
Entwicklung: Maintanance | 800
• 10 Std à 80€
Entwicklung: Kompatibilität | 980
• Neuer Code wird bereits 9.7 kompatibel geschrieben
• Bestehende Extension 9.7 kompatibel machen
Zwischensumme | 4880
Optional | Kosten
Maintanance (10Std à 80€) | 800
• Kontingent für Anpassungen
Gesamt | 5680